Bước 1. Viết User Story cho R5

User Story:
Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để giá dịch vụ luôn chính xác và không phải thông qua admin RikkeiCare.

Giải thích vai trò:
Chọn quản lý phòng khám vì đây là người trực tiếp quản lý thông tin và giá các gói khám của phòng khám. Admin RikkeiCare không cần thực hiện thay nếu hệ thống cho phép phòng khám tự cập nhật.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC của R5

AC 1 – Cập nhật giá thành công

Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,
When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu",
Then hệ thống lưu giá mới và hiển thị giá mới của gói khám.

AC 2 – Cập nhật giá thất bại

Given quản lý để trống ô giá,
When nhấn "Lưu",
Then hệ thống không lưu thay đổi và hiển thị thông báo "Vui lòng nhập giá".

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Chưa sẵn sàng.

Vì Definition of Ready yêu cầu đủ 4 điều kiện:

| Điều kiện | R5 |
| --- | --- |
| Có User Story đủ 3 vế | ✅ |
| Có tiêu chí nghiệm thu | ✅ |
| Đã được ước lượng | ❌ |
| Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint | Chưa xác định |

R5 hiện mới có User Story và Acceptance Criteria nhưng chưa được ước lượng, đồng thời chưa có thông tin xác nhận về việc đủ nhỏ để hoàn thành trong một Sprint.

Chưa nên kéo sang Ready for Sprint.

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

Tên thẻ: R5 – Quản lý phòng khám cập nhật giá gói khám

Nhãn: Feature

Người phụ trách: Developer phụ trách chức năng quản lý gói khám.

Estimate: 3 point

Checklist:

- Thiết kế chức năng cập nhật giá.

- Kiểm tra validation khi bỏ trống giá.

- Test AC và đưa vào In Review/QA.

Hạn hoàn thành: Ngày cuối của Sprint.

Vị trí trong cột:
Nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất, đặt ở đầu cột Sprint Backlog.

Bước 5. Đọc Burndown Chart

a) Ngày 6 nhóm nhanh hay chậm?

Sprint 10 ngày, tổng 30 point.

Đường lý tưởng giảm 3 point/ngày:

- Ngày 0: 30 point

- Ngày 2: 24 point

- Ngày 4: 18 point

- Ngày 6: 12 point

Thực tế ngày 6 còn 20 point.

Nhóm chậm hơn kế hoạch.

Độ lệch:

20 - 12 = 8 point

Nhóm đang chậm 8 point so với đường lý tưởng.

b) Thẻ R5 "xong 80%" có trừ 3 point không?

Không nên.

Burndown chỉ nên giảm point khi thẻ hoàn thành hoàn toàn và đạt Definition of Done.

R5 mới xong 80% nên chưa được tính là Done.

Không trừ 3 point cho đến khi R5 hoàn thành 100% và được nghiệm thu.